## Sheet1
| 2월 1주차 | [6 empty] | 2월 2주차 | [6 empty] | 2월 3주차
| 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주제선정 | bar: 2021-02-01 to 2021-02-02
개발계획서 발표 | bar: 2021-02-03
코로나 확진자 현황 제작 (프론트/백앤드) | bar: 2021-02-04 to 2021-02-10
안심 식당 페이지 제작 (프론트/백앤드) | bar: 2021-02-04 to 2021-02-10
안심 병원 페이지 제작 (프론트/백앤드) | bar: 2021-02-04 to 2021-02-10
게시판 페이지 제작 (프론트/백앤드) | bar: 2021-02-04 to 2021-02-10
중간작업 점검 | bar: 2021-02-11
부족한 프로젝트 보완/협조 | bar: 2021-02-12 to 2021-02-18
팀프로젝트발표 | bar: 2021-02-19